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COMPTE RENDU DE LA TROISIEME SESSION DU GROUPE DE TRAVAIL CHARGE DE LA COORDINATION ET DU SUIVI DE L’EXECUTION DU PROJET PILOTE D’UTILISATION DES TECHNOLOGIES MOBILES POUR LA COLLECTE DE DONNEES AU CAMEROUN 
Le Directeur Général Adjoint de l’INS, Président du Groupe de travail susvisé a présidé la troisième session dudit Groupe, tenue le lundi 19 octobre 2015 à partir de 14 heures 20 minutes, dans ses bureaux.
Ont pris part à cette séance, les membres du Groupe de travail, des experts invités et du Secrétariat Technique, dont les noms figurent sur la feuille de présence jointe en annexe. 
Après l’adoption de l’ordre du jour, les points suivants ont été examinés :
1. l’examen de l’état de mise en œuvre des recommandations de la deuxième session ;
2. le compte rendu de la participation du Cameroun à la Conférence régionale du 13-16 octobre 2015 à Addis-Abeba et enseignements tirés ;
3. les perspectives.
Premier point : Examen de l’état de mise en œuvre des recommandations de la deuxième session  
Sur invitation du Président de séance, les participants ont examiné successivement l’ensemble des recommandations issues de la deuxième session du Groupe de travail tenue à l’INS, le 08 octobre 2015. 
Du point effectué sur la recommandation 1 relative à l’étude de l’extension de la collecte des données sur les prix à d’autres statistiques pertinentes pour une optimisation de l’utilisation des tablettes et des ressources pendant la phase pilote de collecte, il ressort que le Sous-groupe technique conduit par le Chef de Département des Synthèses et des Analyses Economiques (DSA) est effectivement à pied d’œuvre. Les  statistiques identifiées comme pouvant faire l’objet d’une collecte simultanée avec les données sur les prix se rapportent aux secteurs des entreprises, de la santé et de l’éducation. 
En effet, S’agissant des statistiques des entreprises, il a été rappelé que par le passé, l’INS effectuait une collecte des données d’opinion dans le cadre de l’enquête trimestrielle de conjoncture (ETC). Cependant, le retour tardif des questionnaires a progressivement dilué la pertinence de ces données qualitatives ; ce qui a conduit, il y a quelques années à leur retrait du champ de collecte des données de l’ETC. Aussi, le Sous-groupe a-t-il suggéré que cette collecte soit remise au bout du jour. Dans cette perspective, un questionnaire élaboré dans les deux langues officielles a été présenté. Tout en félicitant le Sous-groupe pour le travail effectué, le Président de séance a instruit l’équipe de la Division de l’Informatique et des Banques de données (DIB) de l’INS de s’approprier les questionnaires, afin d’ores et déjà de préparer les applications mobiles nécessaires pour une collecte sur les tablettes.
Pour ce qui est des statistiques de la santé, le champ envisagé concerne les statistiques compilées au niveau local dans le cadre des rapports mensuels d’activité. Les participants ont exhorté le Sous-groupe à se rapprocher de M. NGUESOP Molière qui suit l’élaboration des comptes satellites de la santé, à l’effet d’organiser une séance de travail avec les responsables de la Cellule des informations sanitaires du MINSANTE, pour approfondir la réflexion. 
Dans ce même ordre d’idées, le Sous-groupe a été invité à se rapprocher de M. ALOGO Saturnin pour organiser une rencontre avec les personnes-ressources du Ministère des Enseignements Secondaires. Des contacts devront être recherchés pour les sous-secteurs de l’éducation de base et de l’enseignement supérieur.
Au demeurant, cette recommandation a été reformulée pour couvrir désormais la phase post-pilote. Par ailleurs, la nécessité de renforcer la composition du Sous-groupe technique a été relevée.
La recommandation 2 portant sur le développement d’une application de collecte, de paramétrage et d’utilisation faciles par l’ensemble des acteurs du système statistique national a connu un début de mise en œuvre. Le DIB/INS a fait savoir que l’exercice en cours porte sur l’étude de la possibilité de faire fonctionner plusieurs applications de collecte dans la même tablette ; un travail préliminaire d’identification des administrations cibles ainsi que de leurs outils de collecte sera conduit. Sur ce point, le Président de séance a souhaité qu’une fois les applications implémentées,  les activités de collecte des données fassent l’objet d’un test (phase pilote) dans une région avant d’être étendues à l’ensemble du pays.
Au sujet de la comparaison des deux systèmes (papier et mobile) pour évaluer les gains apportés par l’introduction des technologies mobiles dans la collecte des données sur les prix, objet de la recommandation 3, le Chef de la Cellule des Traitements et de l’Exploitation informatique à l’INS a fait savoir qu’elle revêt plusieurs aspects dont la collecte des données, le transfert des données collectées, le traitement desdites données.
S’agissant du volet lié à la collecte, un questionnaire a été élaboré et est en cours d’administration auprès des agents enquêteurs ; les informations collectées seront analysées pour alimenter le rapport général de la collecte en cours de préparation.
En ce qui concerne le transfert des données de l’agent de collecte au serveur de l’INS, il a été indiqué que le système utilisé (FTP) lors de la présente phase pilote est une option provisoire. Un travail sera effectué avec l’ENSP dès l’acquisition d’un routeur pour développer une approche pérenne de transfert des données mobiles. Par ailleurs, il a été relevé l’absence de procédures de téléchargement/partage des données. Sur ce point, il a émergé la nécessité de renforcer les capacités des Chefs d’agences régionales dans l’utilisation des technologies mobiles pour une meilleure supervision de la collecte des données, et partant garantir leur qualité. Dans ce cadre, l’équipe technique (DIB/INS, ENSP) a été invitée à intégrer dans les applications de collecte un système de relais prenant en compte différents niveaux de contrôle qualité. Au demeurant, un problème de connexion au réseau de télécommunication a été relevé chez un enquêteur, tandis qu’une tablette s’est complètement plantée dans la région de l’Extrême-Nord. Pour ces deux cas de figure, aucune solution n’a pu être apportée.
La recommandation 4 portant sur la programmation des sessions 3 & 4 du Groupe de travail a été exécutée. 
La recommandation 5 consistant à prendre en compte les préoccupations des sectoriels notamment la labellisation des données et la modification du paramétrage de la date de clôture de l’enregistrement/collecte des données dans les applications de collecte a été partiellement mise en œuvre. En effet, la labellisation des données a été effectuée, tandis que la modification au 15 octobre de la date de clôture de la collecte des données n’a pu se faire dans toutes les régions. 
Deuxième point : Compte rendu de la participation du Cameroun à la Conférence régionale du 13-16 octobre 2015 à Addis-Abeba et enseignements tirés    
De l’exposé du DIB/INS, il ressort que cette Conférence a permis de présenter l’expérience du Cameroun dans l’exécution du projet pilote notamment dans le développement des applications et le transfert des données. Les débats menés ont mis en exergue la nécessité de mettre la communauté de fournisseurs des données qui permettrait  de réduire significativement les coûts liés à la collecte. 
Au demeurant, des six pays pilotes du projet, seul la Gambie a exécuté entièrement le projet, tandis que le délai de clôture pour le Cameroun est maintenu au 31 octobre 2015. Par ailleurs, les travaux du Comité de pilotage n’ont pas débouché sur la désignation des pays retenus pour la phase 2.
Dans le cadre des leçons apprises, le Cameroun devrait s’inspirer de l’exemple de certains pays africains qui ont établi des partenariats avec des opérateurs de la téléphonie mobile, pour développer une collaboration similaire dans la transmission des données. Dans ce cadre, le rôle de l’ENSP dans l’appropriation des outils mobiles de collecte des données est appelé à être renforcé.
Troisième point : Perspectives    
Elles ont porté en premier lieu sur la rédaction du rapport d’étude qui permettra notamment de décrire le déroulement de la collecte des données, les processus de traitement, et les analyses effectuées en vue de la production des indicateurs. Sur ce point précis, les participants ont recommandé aux responsables en charge du traitement des données à l’INS, au MINEPIA et au MINADER de bien consigner :
· les différences observées dans la durée d’exploitation des données collectées par les outils mobiles en comparaison avec celles collectées sur support papier ;
· les méthodes utilisées pour traiter les données manquantes et corriger les écarts observés sur les données collectées par les deux systèmes (mobile et papier). 
Clôturant les échanges, le Président de séance a instruit le Secrétariat Technique de veiller au respect des délais de production des rapports attendus.
En deuxième lieu, il a été indiqué qu’à la suite du rapport d’étude, les rapports final et financier du projet, extrants de la lettre d’accord CEA-INS-ENSP du 1er avril 2015, seront élaborés. Dans cette perspective, une séance de travail a été fixée de manière consensuelle avec le représentant de l’ENSP au lundi, 26 octobre 2015, à l’effet d’évaluer l’état de mise en œuvre du protocole d’accord INS-ENSP signé le 02 juillet 2015. L’ENSP a été retenue pour abriter ladite rencontre.
En troisième lieu, le calendrier des activités du projet a été revisité. Ainsi, l’atelier de clôture initialement prévu cette semaine se tiendra plutôt du 27 au 29 octobre 2015, tandis que réunion du Groupe de travail prévue pour le vendredi 23 octobre est décalée d’une semaine, soit le vendredi 30 octobre.  
Aucun élément n’ayant été enregistré au titre des divers, le Président de séance a remercié les membres et les personnes ressources pour la qualité de leurs contributions.
La séance a été levée à 15 heures 40 minutes./-
Le Rapporteur                                        				  Le Président               



DIFFO Joé Clauvis 				       Joseph Guy Benjamin SHE ETOUNDI
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1er point à l’ordre du jour
Tableau des recommandations de la troisième session 
	N°
	Recommandations
	Session
	Responsable
	Date butoir
	Etat de mise en œuvre 

	
	
	
	
	
	Etat
	Observations

	1. 
	Etude de l’extension de la collecte des données sur les prix à d’autres statistiques pertinentes pour une optimisation de l’utilisation des tablettes et des ressources après la phase pilote de collecte 
	1
	Sous-groupe technique
	
	En cours
	Nécessité de renforcer  le  Sous-groupe mis sur pied 

	2. 
	Développement d’une application de collecte de paramétrage et d’utilisation faciles par l’ensemble des acteurs du système statistique national
	1
	INS
	
	
	Cette activité sera poursuivie après la présente phase pilote

	3. 
	Poursuivre le processus d’établissement de partenariats locaux pour assurer l’auto dénombrement (communauté de fournisseurs de données)
	3
	INS
	
	
	Des correspondances ont été adressées à deux supermarchés de la ville de Yaoundé (Mahima et Casino)

	4. 
	Comparer les deux systèmes (papier et mobile) pour évaluer les gains apportés par l’introduction des technologies mobiles dans la collecte des données sur les prix
	1
	DIB/INS, ENSP
	27 oct.
	En cours
	

	5. 
	Intégrer dans les applications de collecte un système de relais prenant en compte différents niveaux de contrôle qualité
	3
	DIB/INS
	
	
	

	6. 
	Renforcer les capacités des Chefs d’agences régionales dans l’utilisation des technologies mobiles pour la collecte des données
	3
	DIB/INS, 
ENSP
	
	
	

	7. 
	Relever les différences observées dans la durée d’exploitation des données collectées par les outils mobiles en comparaison avec celles collectées sur support papier
	3
	Cellule des Prix/INS,
MINEPIA,
MINADER
	27 oct.
	
	

	8. 
	Relever les méthodes utilisées pour traiter les données manquantes et corriger les écarts observés sur les données collectées par les deux systèmes (mobile et papier)
	3
	Cellule des Prix/INS,
MINEPIA,
MINADER
	27 oct.
	
	

	9. 
	Evaluer l’état de mise en œuvre du protocole d’accord INS-ENSP
	3
	INS
ENSP
	26 oct.
	
	

	10. 
	Organiser l’atelier de clôture du projet 
	3
	INS
	27-29 oct.
	
	

	11. 
	Organiser la prochaine session du Groupe de travail
	3
	ST/GT
	26 oct.
	
	

	12. 
	Veiller au respect des délais de production des rapports attendus
	3
	ST/GT
	31 oct.
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