| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie --------------- |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ------------- |
| --- | --- | --- |
| INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE -------------- |  | NATIONAL INSTITUTE OF STATISTICS ------------- |

N°__________________/INS/DGA                                           Yaoundé, le______________

COMPTE RENDU DE LA QUATRIEME SESSION DU GROUPE DE TRAVAIL CHARGE DE LA COORDINATION ET DU SUIVI DE L’EXECUTION DU PROJET PILOTE D’UTILISATION DES TECHNOLOGIES MOBILES POUR LA COLLECTE DE DONNEES AU CAMEROUN

Le Directeur Général Adjoint de l’INS, Président du Groupe de travail susvisé a présidé la quatrième session dudit Groupe, tenue le vendredi 30 octobre 2015 à partir de 14 heures précise, dans ses bureaux.

Ont pris part à cette séance, les membres du Groupe de travail, des experts invités et du Secrétariat Technique, dont les noms figurent sur la feuille de présence jointe en annexe.

Après l’adoption de l’ordre du jour, les points suivants ont été examinés :

- la présentation du bilan de l’exécution du projet;

- les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du projet ;

- les perspectives.

Premier point : présentation du bilan de l’exécution du projet

Sur invitation du Président de séance, les représentants des administrations responsables de l’exécution (INS/DIB, INS/DDS, MINADER, MINEPIA) ont présenté un bilan de l’activité.

A l’issue des interventions, il apparait que pour la collecte des données la Cellule de Suivi de Prix à l’INS à fait le choix de travailler avec un personnel temporaire tandis que  le MINADER et le MINEPIA ont utilisé le personnel permanent déjà dévolu à cette activité au sein de leurs administrations respectives. Ces structures ont marqué leur satisfaction pour la mise en œuvre du processus, en dépit des difficultés rencontrées et ont affirmé être disponible pour migrer vers la nouvelle méthode de collecte des données, sous contrainte toutefois de la disponibilité des ressources matérielles.

Au demeurant, les participants se sont accordés sur le fait que de manière générale, le projet s’est bien déroulé. Ainsi, ont relève que :

- 3599 fichiers de données dont 3491 fichiers pour les prix de l’INS, 57 pour le MINADER et 51 pour le MINEPIA.

- Les capacités de certains acteurs du SNIS (INS, MINADER, MINEPIA) à utiliser la technologie mobile pour assurer la disponibilité et l’accessibilité de données statistiques à l’élaboration de politiques ont été améliorées.

- Les  applications pour la collecte électronique des données ont été développées et utilisées pour la collecte des données sur les prix.

- Les procédures de sécurisation, de transfert et de réception des données sur le serveur central de l’INS sont en cours de finalisation.

Ainsi le bilan est globalement satisfaisant en dépit de quelques difficultés rencontrées.

Deuxième point : Difficultés rencontrées

Pendant la mise en œuvre du projet, plusieurs difficultés ont été rencontrées.

Avant le démarrage effectif de la collecte des données, il s’agissait de :

- la mise à disposition tardive des fonds par Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique ;

- l’absence de cahier de charge pour le développement des applications ;

- la faible implication des structures utilisatrices (INS/prix, MINEPIA, MINADER) dans le développement des applications ;

- les conditions de formation difficile du fait d’une insuffisance du matériel de formation (6 tablettes pour 36 agents de relevé et une vingtaine de superviseurs) ;

- la durée relativement courte de la formation des agents de collecte (3 jours) ;

- le décalage du début de la collecte de deux semaines en raison de la livraison tardive du matériel ;

- l’utilisation d’une station provisoire de réception des données en lieu et place d’une station définitive ;

- les lenteurs dans l’acheminement des données du serveur vers les utilisateurs que sont les responsables en charge du traitement des données sur les prix à l’INS, au MINEPIA et au MINADER.

A ces difficultés ce sont ajoutées d’autres rencontrées pendant la phase de collecte :

- la non maîtrise de la cartographie des points de vente, rendant difficile leur localisation par les agents enquêteurs ;

- la fermeture, délocalisation ou disparition de certains points de vente ;

- le changement de dénomination de certains points de vente ;

- les insuffisances dans la description structurée des produits du panier ;

- les insuffisances de la sensibilisation ayant entrainé de nombreux réticences et refus des responsables des points de vente et des agriculteurs ;

- les insuffisances de connaissance dans l’utilisation des tablettes ;

- la formation limitée des superviseurs qui n’ont pas toujours été capable de corriger les bugs de l’application ;

- l’inadéquation du schéma de collecte développé avec les pratiques du terrain.

A ces difficultés ce sont ajoutées d’autres rencontrées après la collecte des données :

- l’impossibilité de calculer les indices des prix à la production par certains partenaires d’exécution notamment le MINEPIA et le MINADER.

Face aux difficultés, le président de séance a appelé l’attention des différentes parties prenantes sur la nécessité d’améliorer leur collaboration lors des activités à venir. Il a aussi invité l’Ecole Nationale Supérieure Polytechnique (ENSP) a rapidement finaliser le déploiement de la station de réception des données et de prendre en compte les difficultés susmentionnées.

Troisième point : Perspectives

Afin de capitaliser l’expérience acquise, plusieurs perspectives ont été identifiées ; il s’agit notamment de :

- Etendre la collecte des données à d’autres acteurs du système national d’information statistique (enquête d’opinion des chefs d’entreprises sur la conjoncture économique, statistiques scolaires, statistiques sanitaires, statistiques d’état civil, etc..) ;

- Pérenniser la collecte électronique des données sur les prix à la consommation finale des ménages (mise en place de la communauté des fournisseurs, création d’un partenariat avec un opérateur de téléphonie mobile pour le transfert des données) ;

- Partager les expériences acquises dans le cadre du projet pilote avec les responsables en charge de la collecte des données du recensement de la population et de l’habitat d’une part, et du recensement de l’agriculture et de l’élevage en cours de préparation d’autre part;

- D’engager le plaidoyer pour l’insertion des méthodes de collecte mobiles des données dans les programmes de formation des statisticiens et des démographes.

Aucun élément n’ayant été enregistré au titre des divers, le Président de séance a félicité les membres, les personnes ressources ainsi que toute l’équipe technique, pour avoir pu mener ce projet à bout malgré les difficultés rencontrées. Il les a ensuite exhortés à capitaliser toutes ces expériences pour améliorer les prochaines phases.

La séance a été levée à 15 heures 10 minutes./-

Le Rapporteur                                        				  Le Président

Joé Clauvis DIFFO 	                                     Joseph Guy Benjamin SHE ETOUNDI

Tableau des recommandations

| N° | Recommandations | Session | Responsable | Etat de mise en œuvre |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Etat | Observations |
|  | Etude de l’extension de la collecte des données sur les prix à d’autres statistiques pertinentes pour une optimisation de l’utilisation des tablettes et des ressources après la phase pilote de collecte | 1 | Sous-groupe technique | En cours | Nécessité de renforcer le Sous-groupe mis sur pied |
|  | Développement d’une application de collecte de paramétrage et d’utilisation faciles par l’ensemble des acteurs du système statistique national | 1 | INS | En cours | Cette activité sera poursuivie après la présente phase pilote |
|  | Poursuivre le processus d’établissement de partenariats locaux pour assurer l’auto dénombrement (communauté de fournisseurs de données) | 3 | INS | En cours | Des correspondances ont été adressées à deux supermarchés de la ville de Yaoundé (Mahima et Casino) |
|  | Comparer les deux systèmes (papier et mobile) pour évaluer les gains apportés par l’introduction des technologies mobiles dans la collecte des données sur les prix | 1 | DIB/INS, ENSP | En cours |  |
|  | Intégrer dans les applications de collecte un système de relais prenant en compte différents niveaux de contrôle qualité | 3 | DIB/INS |  |  |
|  | Renforcer les capacités des Chefs d’agences régionales dans l’utilisation des technologies mobiles pour la collecte des données | 3 | DIB/INS, ENSP |  |  |
|  | Relever les différences observées dans la durée d’exploitation des données collectées par les outils mobiles en comparaison avec celles collectées sur support papier | 3 | Cellule des Prix/INS, MINEPIA, MINADER | En cours |  |
|  | Relever les méthodes utilisées pour traiter les données manquantes et corriger les écarts observés sur les données collectées par les deux systèmes (mobile et papier) | 3 | Cellule des Prix/INS, MINEPIA, MINADER | En cours |  |
|  | Evaluer l’état de mise en œuvre du protocole d’accord INS-ENSP | 3 | INS ENSP | En cours |  |
|  | Mutualisation des équipements avec les acteurs du système national d’information statistique et les écoles de formations statistiques et démographiques | 4 | INS |  |  |
|  | Etendre la collecte des données à d’autres acteurs du système national d’information statistique | 4 | INS |  |  |
|  | Pérenniser la collecte numérique des données sur les prix à la consommation finale des ménages | 4 | INS |  |  |
|  | Partager les expériences acquises dans le cadre du projet pilote avec les responsables en charge de la collecte des données du recensement de la population et de l’habitat d’une part, et du recensement de l’agriculture et de l’élevage en cours de préparation d’autre part | 4 | INS |  |  |
|  | Engager le plaidoyer pour l’insertion des méthodes de collecte mobiles des données dans les programmes de formation des statisticiens et des démographes | 4 | INS |  |  |
|  | Développer un cahier des charges pour le développement des applications de collecte | 4 | INS ENSP |  |  |
| - i | Intégrer les structures utilisatrices dans les différentes étapes du développement des applications de collecte | 4 | INS ENSP |  |  |

Annexe 2 : Liste des participants

| N° | Noms et prénoms | Administration | Qualité |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SHE ETOUNDI Joseph Guy Benjamin | INS/ DGA | Président |
|  | QIAN Zhiyuan | BSR-CA | Personnalité ressource |
|  | BOUETOU B. Thomas | ENSP | Personnalité ressource |
|  | NEPETSOUN | INS/DSA | Membre |
|  | LIBITE Paul Roger | INS/DDS | Membre |
|  | MBA Martin | INS/DIB | Membre |
|  | FOBASSO Jean | INS/DAF | Membre |
|  | JAZET KENGAP Eric | INS/CC | Membre |
|  | NDEFFO GOUOPE Guy Ferdinand | INS/CC | Membre |
|  | NGO LIHEPE Marthe | MINEPIA | Membre |
|  | SIMO FOSSO Emmanuel | INS/CFS | Expert invité |
|  | DIFFO Joé Clauvis | INS/CEA | Coordonateur du Secrétariat Technique |
|  | SONGO Martin | INS/SBM | Membre du Secrétariat Technique |
|  | NANTCHOUANG DJIOKOUE Azer | INS/CEA | Membre du Secrétariat Technique |
|  | TCHAKOUNTE Romain | INS/CEA | Membre du Secrétariat Technique |
|  | NGO BASSOCK Marie | INS | Personnel d’appui du Secrétariat Technique |
|  | BELLE NKOA Odile | INS | Personnel d’appui du Secrétariat Technique |
|  | NANA Jean | INS | Personnel d’appui du Secrétariat Technique |
|  | FOLEFACK Nadine | INS | Personne-ressource |