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[bookmark: _Toc429485174]I - 	CONTEXTE ET OBJECTIF
L’Institut National de la Statistique (INS) du Cameroun, la Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) et l’Ecole Nationale Supérieure Polytechnique ont signé une convention ayant trait au Projet de renforcement des capacités des pays africains à l’utilisation des technologies mobiles pour la collecte des données statistiques. Dans le cadre de ce projet, des applications ont été développées pour permettre la collecte des données à l’aide de la technologie mobile sur le terrain. Au terme de l’atelier national de formation qui s’est tenu du 30 juillet au 1er aout 2015 à l’Hôtel Jouvence 2000 de Yaoundé, il importait de passer à la phase de collecte proprement dite. A cet effet, une mission de lancement des activités de collecte électronique a eu lieu du 11 au 26 aout 2015 dans les dix régions du pays. L’objectif de la mission était de procéder au démarrage effectif de la collecte électronique des données dans les différents points de relevés retenus à cet effet dans les dix régions du pays. De façon spécifique, il s’est agi de :
· prendre en collaboration avec les autorités en place les dispositions pour favoriser la bonne tenue de la collecte des données ;
· mettre à disposition le matériel de collecte au personnel en charge de la collecte ;
· vérifier l’effectivité des points de relevés sur le terrain et des paniers ;
· s’assurer de la bonne utilisation des applications développées ;
· procéder au démarrage des activités de collecte ;
· vérifier l’effectivité des relevés sur le terrain ;
· recycler le personnel en charge de la collecte ;
· relever les difficultés rencontrées.
[bookmark: _Toc429485175]II - 	DEROULEMENT DE LA MISSION
[bookmark: _Toc429485176]II.1	Prise de contact
Les travaux de la mission de lancement des activités de collecte des données électroniques ont débuté par la prise de contact avec les autorités administratives impliquées dans ce processus. Ainsi, dans chaque région, une réunion de prise de contact a eu lieu entre les missionnaires de cette région et le Chef d’Agence régionale de l’Institut National de la Statistique. Il a été question au cours de cette séance de travail de présenter et d’expliquer les objectifs de la mission, d’échanger avec le Chef d’Agence pour identifier les zones d’ombre et les atouts à exploiter pour faire réussir le projet. Les échanges ont permis de décrire la procédure à mettre en œuvre dans le cadre des achats suivis de pesés en ce qui concerne l’INS. Par ailleurs, les aspects relatifs aux points d’observations ou de relevés ont été abordés.
En plus de la rencontre des Chefs d’Agence INS, certains responsables du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural (MINADER) et du Ministère de l’Elevage, des Pêches et des Industries Animales (MINEPIA) ont été rencontrés dans les régions du Centre, de l’Extrême-Nord et du Nord-Ouest. Dans la région de l’Extrême-Nord, une séance de travail s’est tenue dans le bureau du Délégué Régional du MINEPIA en présence du Chef d’Agence INS, des missionnaires venus de Yaoundé ainsi que des deux superviseurs de la collecte des données à savoir le Chef service régional des statistiques et le Délégué départemental du Mayo Kani (Kaélé). Il s’est essentiellement agi de présenter les termes de références de la mission et l’importance de cette technologie innovante qui va sans doute améliorer le dispositif et la méthodologie de collecte des données statistique dans le sous-secteur Elevage, Pêche et Industries Animales (EPIA). Après cette séance de travail, en présence du personnel en charge de la collecte et du contrôle des données sur les prix, Dr KIDMO MBRAOUGUE a souhaité la bienvenue à l’équipe en mission et a demandé aux personnels désignés pour cette collecte d’être attentive aux enseignements qu’ils recevront et de faire montre d’assiduité et d’efficacité dans la collecte par l’utilisation des technologies mobiles (tablettes). Il a aussi signalé que cette phase pilote permettra sans doute de choisir cette nouvelle option pour la collecte de données et facilitera la remonté rapide des informations au niveau central. Dans la région du Centre une séance de travail s’est tenue dans le bureau du Délégué Régional du MINEPIA en présence du point focal MINEPIA pour ledit projet, le chef service régional en charge des statistiques et les autres chefs services régionaux.
Dans le Nord-Ouest, les missionnaires ont également eu une séance de travail avec le Chef de Service Régional des Enquêtes et Statistiques Agricoles du MINADER le nommé NSAIDZEKA Martin. Il a été question tout comme avec le Chef d’Agence Régionale de l’INS de faire un briefing sur ce projet qui est à la phase pilote et discuter sur une meilleure organisation pendant la collecte qui durera deux mois et surtout aussi de participer à la sensibilisation des producteurs et des détaillants sur l’importance de la collecte des prix et surtout de demander à ces acteurs du système d’informations sur les marchés de ne pas être réticents mais plutôt d’aider les enquêteurs à mieux travailler pour une meilleure formulation des politiques gouvernementales. Les points ainsi évoqués l’ont également été dans le Centre lors de la séance de travail avec respectivement NDJESSA Bertrand à Bafia et M. MANA Claude à Mfou.
[bookmark: _Toc429485177]II.2 - 	Remise du matériel de travail
La remise du matériel de travail constituait une autre activité de cette mission. Pour permettre la collecte électronique des données, il est nécessaire de disposer d’un matériel adéquat pour le travail. A cet effet, chaque personne en charge de la collecte de données ou du contrôle des données a reçu une tablette Samsung avec les applications pour la saisie et le transfert des données déjà installées. Les tablettes ainsi remises disposaient d’une puce d’un operateur téléphonique de la place pour permettre le transfert de données en instantanée via le programme développé a cet effet. Les tablettes étaient munies d’un film de protection pour écran ainsi que de sacoche pour les protéger d’éventuels chocs. En outre, une balance pour la mise des achats avec pesé a été affecté dans chaque région, à l’exception du Centre. Dans chaque point de relevé de prix aux producteurs en ce qui concerne le MINADER, deux balances spécifiques à la réalisation des pesés concernant l’étalonnage ont été remis au superviseur de la collecte des données MINADER.
A chaque personne impliquée dans la collecte ou dans le suivi de la collecte, un sac, un parapluie ainsi des stylos à bille ont été remis.
[bookmark: _Toc429485178]II.3 - 	Recyclage du personnel
La collecte des données était prévue débuter juste après l’atelier national de formation. Compte tenu du retard observé dans la livraison des tablettes, la mission de lancement a plutôt débuté le 11 août, soit dix jours après la fin des travaux de l’atelier. Au regard de la nouvelle technologie à utiliser pour la collecte des données, il avait été nécessaire de recycler le personnel en charge de la collecte et du contrôle des données au regard du retard accusé. Le recyclage a été un moment important de la mission. Le personnel de la Division Informatique et des Banques de Données (DIB) qui faisait partie des missionnaires s’est particulièrement impliquée dans cet aspect compte tenu de sa participation dans le développement et le déploiement de l’application.
Le recyclage avait pour but de rappeler les notions relatives à l’utilisation de la tablette et de l’application, de présenter les points d’observation et les mesures à observer lors de la collecte. La première articulation du recyclage du personnel de collecte a porté sur la présentation de la tablette et les règles à observer pour une meilleure utilisation de celle-ci. Dans la deuxième articulation, il a été question de présenter tour à tour le menu et l’application ainsi que leur utilisation pour la collecte des données. Le choix de l’operateur, du point de relevé ainsi que les produits pour lesquels les informations doivent être collectées ont été abordés tout comme les principes à observer pour sauvegarder les données collectées. Les missionnaires ont aussi prodigué des conseils pour pouvoir bien réaliser la collecte avec cette nouvelle technologie.
Une simulation de la collecte des données a été effectuée et a permis de présenter le transfert de données. Dans certains cas, il a été question d’harmoniser le logiciel en anglais et en français et surtout de mettre à jour de la liste des produits à collecter sur les marchés. Le recyclage s’est terminé avec un rappel sur les responsabilités du personnel de collecte sur la sécurisation du matériel et sur la collecte des données fiables et pertinentes. En outre, il a été présenté les opérations de formatage et de configuration des tablettes en réinitialisant l’application de collecte sur les tablettes.
Les locaux des bâtiments annexes de l’INS, des agences régionales INS et des structures déconcentrées du MINADER et du MINEPIA ont abrité ces séances de recyclage.
Dans la région du Sud-Ouest, le candidat MALUCHA WALTER CHAMA qui n’a pas répondu présent à la séance de recyclage a été remplacé par TSAFACK GUEFACK Maurice le Prince.
[bookmark: _Toc429485179]II.4 - 	Collecte des données
Après le recyclage du personnel en charge de la collecte, du contrôle et de la supervision des données, la vérification de la prise en compte dans l’application des points de relevés a été menée en ce qui concerne les relevés de prix INS. Dans chaque région, des échanges ont eu lieu entre les agents de collecte de prix INS, le Chef d’Agence INS pour aider les agents à mieux identifier les points de relevés. Des consignes relatives à cette identification ont été données aux agents. Il leur a été demandé de revenir voir le Chef d’Agence en cas de doute sur l’identification d’un point de relevé.
La collecte des données a débuté dans l’ensemble des dix régions, même si cela n’a pas été de manière uniforme compte tenu de certaines difficultés rencontrées. La collecte des données pour le volet INS a débuté par celle des hétérogènes et a été suivi par celle des homogènes qui nécessitaient les achats suivis des pesés. La collecte des données dans la ville de Yaoundé a démarré plus tard du fait du déploiement des missionnaires à l’intérieur de la région d’abord. Le même retard a été observé pour la collecte des prix des produits alimentaires en ce qui concernait le MINEPIA. Les responsables de cette structure subordonnant le début de la collecte à la rencontre des responsables régionaux du MINEPIA.
La collecte des données pour les prix aux producteurs pour les produits agricoles a effectivement démarré sur les différents sites retenus à cet effet. Il en est de même de la collecte des données pour les prix des produits de l’élevage.
Les données collectées ont effectivement été transférées dans le serveur de l’INS.
Il a été rappelé que des mesures ont été prises pour suivre les enquêteurs sur le terrain et réitéré que la collecte doit uniquement se faire sur les tablettes. Il a été aussi rappelé qu’à la fin de chaque mois de collecte, le personnel de collecte devra rédiger un rapport de collecte.
[bookmark: _Toc429485180]III – RESULTATS OBTENUS
Au terme de la mission, il ressort que l’objectif de procéder au démarrage effectif de la collecte électronique des données dans les différents points de relevés retenus à cet effet dans les dix régions du pays a été atteint. En effet, dans les dix régions du pays, des réunions se sont tenues pour permettre un bon déroulement des opérations de collecte; le matériel de travail a été distribué; les recyclages se sont tenus dans les régions; la vérification des points de relevé a été effectuée; la collecte a effectivement débutée et les données collectées ont été transférées à Yaoundé sur le serveur logé à l’INS.
La mission de lancement des activités de collecte des données par les applications mobiles a ainsi permis la vulgarisation de l’utilisation des tablettes dans la collecte des données statistiques sur les prix.
[bookmark: _Toc429485181]IV – DIFFICULTES RENCONTREES
Plusieurs difficultés ont entravées l’atteinte des objectifs de la mission :
· Non respect du calendrier initialement établi ;
· Mise à disposition tardive du matériel ;
· Mauvaise spécification des besoins pour certains marchés (cas des produits alimentaires à Maroua) ;
· Installation tardive du programme de transfert pour l’équipe de Kaélé ;
· Non mise à disposition aux enquêteurs des batteries de recharges des tablettes ;
· Méthodologie de contrôle de données pas encore clarifiée ;
· Mauvais état de la route entrainant l’impraticabilité de celles-ci (Bamenda, Kaélé) ;
· Retard observé dans le paiement des frais engagés.
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Au terme de la mission, les missionnaires ont formulé les recommandations suivantes :
· Mettre à disposition du personnel de collecte les crédits de communication pour permettre le transfert des données ;
· Collaboration étroite entre les agents de collecte INS et les responsables régionaux INS ;
· Organiser une mission d’évaluation de la collecte à la fin du 1er mois pour évaluer la collecte et résoudre et régler d’éventuels problèmes constatés ;
· Recueillir les problèmes de l’application et veiller à son amélioration ;
· Définir et appliquer la méthodologie de mise à disposition des données pour le contrôle des données par les responsables concernés ;
· Mettre à temps à la disposition des responsables impliqués, les fonds et le matériel nécessaires à la réalisation des activités.
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I. Contexte et justification
L’Institut National de la Statistique (INS) du Cameroun a toujours réalisé la collecte des données relatives aux prix à l’aide des questionnaires sur format papier. En 2015, l’INS et la Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) ont signé une convention ayant trait au Projet de renforcement des capacités des pays africains à l’utilisation des technologies mobiles pour la collecte des données statistiques. Dans le cadre de ce projet, il est prévu de collecter les données sur les prix grâce à l’usage des technologies mobiles. A cet effet, des applications mobiles pour la collecte des données sur les prix (consommation, production) ont été développées par la Division Informatique des Banques de Données (DIB) de l’INS avec la participation de la Cellule des Prix de l’INS, du MINADER et du MINEPIA.
Les applications ainsi développées ont été utilisées lors de l’atelier national de formation qui s’est tenu du 30 juillet au 1er aout 2015 à l’Hôtel Jouvence 2000 de Yaoundé. Ledit atelier a connu, outre la participation du personnel de l’INS, la participation du personnel du MINADER et de celui du MINEPIA impliqués dans le cadre de cette activité.
Au regard du calendrier de mis en œuvre de la convention qui recommande deux mois de collecte et prévoit la fin de la collecte des données pour fin septembre 2015, il importe de procéder au démarrage des activités de collecte sur la période allant du 11 au 26 août 2015 pour tenir dans les délais prévus par le Projet.
II. Objectifs de la mission
La mission aura pour objectif de procéder au démarrage effectif de la collecte des données dans les différents points de relevés retenus à cet effet.
De façon spécifique, il s’agira de :
· prendre en collaboration avec les autorités en place les dispositions pour favoriser la bonne tenue de la collecte des données ;
· fournir le matériel de collecte au personnel en charge de la collecte ;
· vérifier l’effectivité des points de relevés sur le terrain et des paniers ;
· S’assurer de la bonne utilisation des applications développées ;
· Procéder au démarrage des activités de collecte ;
· vérifier l’effectivité des relevés sur le terrain ;
· recycler le personnel en charge de la collecte ;
· relever les difficultés rencontrées.
III. Travaux à effectuer
La mission se déroulera sous forme de séance de travail et de descente sur le terrain avec les équipes en charge de la collecte électronique des prix.
Les missionnaires devront : 
· Revisiter le panier en présence du Chef d’Agence Régionale et des agents de collecte. Débattre des difficultés de collecte.
· Actualiser la liste de points de vente du panier. Il est question ici d’actualiser le lieu de localisation des points de vente retenus. Ces points de vente doivent être éventuellement décrits et les adresses complétées.
· Rappeler aux agents de relevé la nécessité de relever le défi de qualité. A ce titre, il faudra une fois de plus insister sur la nécessité de produire un rapport mensuel faisant état du comportement des prix dans les points de vente. Ce rapport devra présenter : 1- les grandes tendances sur l’évolution des prix dans les points de vente (citer les produits dont les prix ont varié de façon significative à la hausse ou à la baisse) ; 2- les éléments qui pourraient expliquer la tendance observée sur les marchés (l’agent de relevé des prix doit en plus des relevés de prix, s’intéresser aux raisons de la hausse/baisse des prix auprès des vendeurs) ; 3- les difficultés rencontrées au cours de la collecte ; 4-au cas échéant, les disparitions temporaires ou définitives d’un produit (avec les raisons et la période où le produit a disparu), les nouveaux points de vente fréquentés par les consommateurs, les points de vente qui ont disparu ;
· Vérifier sur le terrain que les produits suivis correspondent effectivement aux définitions des variétés ;
· Rappeler aux agents de relevé la nécessité de respecter, et faire respecter, la réalité du terrain en retranscrivant fidèlement les évolutions de prix telles que constatées;
· S’assurer que la collecte se fait via l’utilisation de la technologie mobile;
· Vérifier dans certains points de vente si l’enquêteur passe effectivement faire ses relevés comme prévu.
IV. Résultats attendus
A l’issue de cette mission, il est attendu :
· Les points de vente sont décrits;
· Le personnel de collecte est approvisionnée en matériel de collecte;
· Les équipes en charge du relevé des prix sont recyclées;
· Le début de la collecte électronique des données est effective;
· La première série des données est collectée et transféré à Yaoundé;
· Les difficultés rencontrées sont relevées.
V. Lieu et date 
La mission de lancement des activités de collecte électronique des données des prix aura lieu dans les différentes villes, des dix régions administratives, abritant les points de vente retenus à cet effet. Sont concernés, les dix capitales régionales ainsi que les villes de Mouvouldaye (Extrême-Nord), Mfou (Centre), Makénéné (Centre) et Jakiri (Nord-Ouest).
La mission aura lieu sur la période allant du 11 au 26 août 2015.

VI.  Budget de la mission
Le budget de la mission est supportée par la ligne 2.2 du mémoire de dépenses N 00978/INS/DG/DIB/CE1/CEA1 du 10 juin 2015 relatif à la convention la Convention Réf. : OP/15/03/LOA/D/0006 du 12 mars 2015.
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	N
	NOMS & PRENOMS
	Nombre de jours
	Région
	Date de départ
	Date de retour
	Structure

	01
	SHE ETOUNDI Joseph
	4
	Centre
	11/08/2015
	15/08/2015
	INS

	02
	TCHEKANDA Emilienne
	8
	Extrême-Nord
	11/08/2015
	19/08/2015
	INS

	03
	MBA Martin
	6
	Ouest, Nord-Ouest
	11/08/2015
	17/08/2015
	INS

	04
	JAZET Eric
	8
	Nord, Adamaoua
	18/08/2015
	26/08/2015
	INS

	05
	ALOGO SAMBA Saturnin
	6
	Littoral, Sud-Ouest
	11/08/2015
	17/08/2015
	INS

	06
	CHOUNDONG Diane
	8
	Extrême-Nord
	11/08/2015
	19/08/2015
	INS

	07
	DIFFO Joé Clauvis
	4
	Est
	11/08/2015
	15/08/2015
	INS

	08
	TCHOUABOU YOUDJE Patricia
	5
	Littoral
	11/08/2015
	16/08/2015
	INS

	09
	FOLEFACK née GUIMDO Nadine
	4
	Sud
	11/08/2015
	15/08/2015
	INS

	10
	SCHOUAME Jean Pierre
	6
	Nord-Ouest
	11/08/2015
	17/08/2015
	MINADER

	11
	EYEM Georges
	4
	Centre
	11/08/2015
	15/08/2015
	INS

	12
	NGO LIHEP Marthe
	7
	Extrême-Nord
	11/08/2015
	18/08/2015
	MINEPIA

	13
	NDEFFO Guy
	8
	Centre
	11/08/2015
	19/08/2015
	INS

	14
	TCHOUDJA Victorien
	6
	Ouest, Nord-Ouest
	11/08/2015
	17/08/2015
	INS

	15
	ABESSOLO Léa Dorothée
	4
	Sud-Ouest
	11/08/2015
	15/08/2015
	INS
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CHEF D’AGENCE REGIONAL INS
	N
	NOMS ET PRENOMS
	REGION

	01.
	DJITUPURI Emmanuel
	Adamaoua

	02.
	EVINA MBO Fernande
	Centre

	03.
	TAKOUGANG ZEUKENG Eric Hervé
	Est

	04.
	KWAYEP DIMOU Léonnel
	Extrême-Nord

	05.
	TAMCHE Joseph
	Littoral

	06.
	CHOUNDONG Norbert
	Nord

	07.
	FOTUE NJOMOU Sébastien
	Nord-Ouest

	08.
	NGO NYEMB Marie Louise épouse BAKET
	Ouest

	09.
	GEUWOU FEUTCHOUANG Ghislain Gilles
	Sud

	10.
	ETO Guy Sylvain
	Sud-Ouest


AGENTS COLLECTE DE L’INDICE DE PRIX A LA CONSOMMATION (IPC)
	N
	NOMS ET PRENOMS
	QUALITE
	REGION

	01.
	TIENTCHEU Brice-Muriel
	Agent de collecte/saisie
	Adamaoua

	02.
	DONGMO TAZO Maxwell
	Agent de collecte/saisie
	Centre

	03.
	KUINZE KWISSONG Alvine Peggy
	Agent de collecte/saisie
	Centre

	04.
	JOUBOUI DONGMO Marie Chancelle
	Agent de collecte/saisie
	Centre

	05.
	MBA MAGOUE Inès Ursule
	Agent de collecte/saisie
	Centre

	06.
	MINSILI ZOO Justine Merveille
	Agent de collecte/saisie
	Centre

	07.
	ZEBAZE Solovis Joël
	Agent de collecte/saisie
	Centre

	08.
	MAMA EBODE Bernadette Romaine
	Agent de collecte/saisie
	Est

	09.
	KONSO DOURGA
	Agent de collecte/saisie
	Extrême-Nord

	10.
	AMBOM O MINSE Jacques Roger
	Agent de collecte/saisie
	Littoral

	11.
	JAZET TSAGUE Marlyse Joséphine
	Agent de collecte/saisie
	Littoral

	12.
	NGO MAKONDO Adèle
	Agent de collecte/saisie
	Littoral

	13.
	JIATSA FOMBIET Pierre Marie
	Agent de collecte/saisie
	Littoral

	14.
	NDJOMO Stéphane Noel
	Agent de collecte/saisie
	Littoral

	15.
	MANOUGUI OBAKER Stéphane Y.
	Agent de collecte/saisie
	Littoral

	16.
	NAFISSATOU Balo
	Agent de collecte/saisie
	Nord

	17.
	LEGUE DIFFO Jonas
	Agent de collecte/saisie
	Nord-Ouest

	18.
	NKOUAGNOU Calin Joel
	Agent de collecte/saisie
	Ouest

	19.
	FOKOUE Jacques Rodrigue
	Agent de collecte/saisie
	Sud

	20.
	TSAFACK GUEFACK Maurice LUCHA Walter CHAMA
	Agent de collecte/saisie
	Sud-Ouest


PERSONNEL DE COLLECTE DE L’INDICE DE PRIX DES PRODUITS 
AGRICOLES (IPPA)
	N
	NOMS ET PRENOMS
	QUALITE
	REGION

	01.
	KWEI Gregory SHEY
	Superviseur saisie
	Nord-Ouest

	02.
	MBONJI Christiane ATONG
	Superviseur saisie
	Nord-Ouest

	03.
	ASANYA Rachel TEBONG
	Contrôleur saisie
	Nord-Ouest

	04.
	MAMBO GRACE FRU
	Contrôleur saisie
	Nord-Ouest

	05.
	RAMATU VEJAI NSAKSI
	Contrôleur saisie
	Nord-Ouest

	06.
	Samuel NOPOSE TATAH
	Contrôleur saisie
	Nord-Ouest

	07.
	MANA Claude
	Superviseur saisie
	Centre

	08.
	NDJESSA Bertrand
	Superviseur saisie
	Centre

	09.
	BIDZANGA MBAH Alain

	Contrôleur saisie
	Centre

	10.
	NGO SOHNA Adèle Clara
	Contrôleur saisie
	Centre

	11.
	NGOUMELAH Pascal
	Contrôleur saisie
	Centre

	12.
	SEYI A SEYI Simon
	Contrôleur saisie
	Centre


PERSONNEL DE COLLECTE DE L’INDICE DE PRIX DES PRODUITS DE L’ELEVAGE (IPPE)
	N
	NOMS ET PRENOMS
	QUALITE
	REGION

	01.
	DOMWA Emmanuel
	Superviseur saisie
	Extrême-Nord

	02.
	DOUR-YANG HOULIBELE
	Superviseur saisie
	Extrême-Nord

	03.
	BAMBE Augustin
	Contrôleur saisie
	Extrême-Nord

	04.
	DAMA Roger Bara
	Contrôleur saisie
	Extrême-Nord

	05.
	FADIMATOU BOUKAR
	Contrôleur saisie
	Extrême-Nord

	06.
	IEDA Rosalie épse WADA
	Contrôleur saisie
	Extrême-Nord

	07.
	CHEUMETOU Jules Merlain
	Superviseur saisie
	Centre

	08.
	NTSAMA Parfait
	Superviseur saisie
	Centre

	09.
	ABOMO Bernadette  G
	Contrôleur saisie
	Centre

	10.
	MEKOAK Marcial
	Contrôleur saisie
	Centre

	11.
	NJOMKAM Véronique Lida
	Contrôleur saisie
	Centre

	12.
	TSIDJIO KEMEGNE Gael Roméo
	Contrôleur saisie
	Centre


AUTRES PERSONNES RENCONTREES
	N
	NOMS ET PRENOMS
	QUALITE
	REGION

	01.
	Dr KIDMO MBRAOUGUE
	Délégué Régional MINEPIA
	Extrême-Nord

	02.
	NSAIDZEKA Martin
	Chef de Service Régional des Enquêtes 
et Statistiques Agricoles  du MINADER
	Nord-Ouest





[bookmark: _Toc429485187]VI.4 - LISTE DU MATERIEL DISTRIBUE AU PERSONNEL EN CHARGE DE LA COLLECTE

	REGION
	MATERIEL

	Adamaoua
	1 Tablette, 1 sac, 1 parapluie, 1 bloc notes, stylos

	Centre
	6 Tablettes, 7 sacs, 7 parapluies, 7 bloc notes, stylos

	Est
	1 Tablette, 1 sac, 1 parapluie, 1 bloc notes, stylos

	Extrême-Nord
	5 Tablettes, 5 sacs, 5 parapluies, 5 bloc notes, stylos

	Littoral
	6 Tablette, 6 sacs, 6 parapluies, 6 bloc notes, stylos

	Nord
	1 Tablette, 1 sac, 1 parapluie, 1 bloc notes, stylos

	Nord-Ouest
	5 Tablettes, 5 sacs, 5 parapluies, 5 bloc notes, stylos

	Ouest
	1 Tablette, 1 sac, 1 parapluie, 1 bloc notes, stylos

	Sud
	1 Tablette, 1 sac, 1 parapluie, 1 bloc notes, stylos

	Sud-Ouest
	1 Tablette, 1 sac, 1 parapluie, 1 bloc notes, stylos
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