| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie --------------- INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ------------- |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ------------- NATIONAL INSTITUTE OF STATISTICS ------------- |
| --- | --- | --- |

PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES PAYS AFRICAINS A L’UTILISATION DES TECHNOLOGIES MOBILES POUR LA COLLECTE DES DONNEES STATISTIQUES

RAPPORT DE LA PREMIERE MISSION DE

SUPERVISION DE LA COLLECTE DES DONNEES

SOMMAIRE

I - 	CONTEXTE ET OBJECTIF	1

II - 	DEROULEMENT DE LA MISSION	1

II.1	Séances de travail	1

II.2 - 	Effectivité des points de relevés et des paniers	1

II.3 - 	Paiement des primes du personnel de la collecte	2

II.4 - 	Collecte des données	2

III – RESULTATS OBTENUS	2

IV – DIFFICULTES RENCONTREES	2

V – RECOMMANDATIONS	3

VI - ANNEXES	4

VI.1 - TERMES DE REFERENCE	4

VI.2 - LISTE DES MISSIONNAIRES	6

VI.3 - LISTE DES PERSONNES RENCONTREES	7

# I - 	CONTEXTE ET OBJECTIF

L’Institut National de la Statistique (INS) du Cameroun, la Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) et l’Ecole Nationale Supérieure Polytechnique ont signé une convention ayant trait au Projet de renforcement des capacités des pays africains à l’utilisation des technologies mobiles pour la collecte des données statistiques. Dans le cadre de ce projet, des applications ont été développées pour permettre la collecte des données à l’aide de la technologie mobile sur le terrain. Au terme de l’atelier national de formation qui s’est tenu du 30 juillet au 1er aout 2015 à l’Hôtel Jouvence 2000 de Yaoundé, la collecte des données sur le terrain a débuté vers mi août et il importait de passer à la phase de collecte proprement dite. A cet effet, une mission de lancement des activités de collecte électronique a eu lieu du 11 au 26 août 2015 dans les dix régions du pays. Cette mission a permis le démarrage des activités de la collecte des données. Plus d’un mois après le début de la collecte, il importait d’organiser la première mission de supervision de la collecte des données. L’objectif de cette mission était de procéder à l’évaluation de la collecte sur le terrain dans les dix régions du pays. De façon spécifique, il s’est agi de :

- prendre attache avec les autorités en place pour évaluer la collecte des données ;

- vérifier l’effectivité des points de relevés sur le terrain et des paniers ;

- s’assurer de la bonne utilisation des applications développées ;

- évaluer le travail du personnel de la collecte ;

- vérifier l’effectivité des relevés sur le terrain ;

- procéder au paiement des primes du personnel de la collecte ;

- relever les difficultés rencontrées.

# II - 	DEROULEMENT DE LA MISSION

## II.1	Séances de travail

Les travaux de la première mission de supervision des activités de collecte des données électroniques ont débuté par une séance de travail avec les superviseurs de la collecte des données. Ainsi, dans chaque région, des séances de travail ont eu lieu entre les missionnaires de cette région et le personnel de la collecte (superviseurs, contrôleurs, agents enquêteurs/saisie). En outre, une séance de travail a eu lieu entre le missionnaire et le Chef d’Agence régionale de l’Institut National de la Statistique. Il a été question au cours de ces séances de travail de présenter et d’expliquer les objectifs de la mission, d’évaluer l’état de réalisation de la collecte des données, d’évaluer la qualité de la collecte des données, d’échanger sur les difficultés rencontrées.

## II.2 - 	Effectivité des points de relevés et des paniers

La mission a permis entre autres d’évaluer l’effectivité des points de relevés et des paniers. S’agissant du premier point, il a été constaté dans les villes de Yaoundé et Douala que certains points de relevés initialement retenus n’étaient plus opérationnels pour cause de fermeture. Dans certains cas, la délocalisation de ces points de relevés ne permettait plus d’assurer le relevé des prix. S’agissant du deuxième point relatif au panier, il a été noté une certaine réticence voire un refus catégorique de la part des responsables de certains points de relevés (cas de FOKOU Mokolo, SOCADA et de certaines compagnies d’assurance).

## II.3 - 	Paiement des primes du personnel de la collecte

La présente mission avait aussi pour objectif de procéder au paiement des primes de facilitation du premier mois collecte des données aux superviseurs/contrôleurs et au paiement des frais de transport aux contrôleurs et agents de collecte/saisie des données. S’agissant des superviseurs, les frais de facilitation de supervision correspondant au mois de collecte de données d’août ont été payés. Pour les contrôleurs de données, les frais de transport et les frais de facilitation du mois d’août ont également été payés. Pour les agents de collecte/saisie, les frais de transport du mois d’août ont été payés. S’agissant du salaire de mois d’août, le paiement interviendra après la restitution du matériel de collecte (tablette Samsung et accessoires) tel que stipulé dans le contrat liant ce type de personnel à l’Institut National de la Statistique.

## II.4 - 	Collecte des données

La collecte des données qui a débuté dans l’ensemble des dix régions de manière non uniforme s’est poursuivie avec le temps. Il est a noté qu’avec le temps, le personnel de collecte a montré une grande maîtrise à collecter les données avec cette nouvelle technologie. Si au début de la collecte des données, des problèmes relatifs à la manipulation de l’application et/ou de la tablette ont été soulignés, tel n’est plus le cas aujourd’hui.

S’agissant de la collecte des données pour les prix aux producteurs des produits agricoles ainsi que ceux de l’élevage, la collecte se déroule bien sauf parfois des problèmes liés a l’utilisation de l’outil de collecte ou alors à l’absence du matériel adéquat non initialement prévu mais loué sur le terrain.

Les données collectées ont effectivement été transférées sur le serveur de l’INS.

Il a été noté que l’application n’avait pas pris en compte le fait qu’un produit régulièrement observé puisse être absent le jour de relevé sur le marché. Le prix moyen calculé est alors une valeur erronée. Cette situation sera corrigée dans le cadre de l’apurement des données.

# III – RESULTATS OBTENUS

Au terme de la mission, il ressort que l’objectif de procéder à l’évaluation de la collecte électronique des données dans les différents points de relevés retenus à cet effet dans les dix régions du pays a été atteint. En effet, dans les dix régions du pays, des séances de travail se sont tenues pour évaluer l’état d’avancement des travaux de la collecte. Il ressort de ces séances que la collecte des données est effective dans les différents points de relevés. En outre, le paiement des primes et frais de transport pour le premier mois a été effectué.

# IV – DIFFICULTES RENCONTREES

Plusieurs difficultés ont entravées l’atteinte des objectifs de la mission :

- Non respect du calendrier initialement établi ;

- Problèmes relatifs à la manipulation des applications pour la collecte des données ;

- Impossibilité de transférer les données via Internet sur une tablette ;

- Absence de balance appropriée pour la pesée des produits de la pêche pour l’équipe de collecte du marché de Makénéné ;

- Retard observé dans le paiement des frais engagés.

# V – RECOMMANDATIONS

Au terme de la mission, les missionnaires ont formulé les recommandations suivantes :

- Organiser une mission d’évaluation de la collecte à la fin du 2ème mois pour évaluer la collecte, récupérer le matériel et procéder au paiement des frais et salaire du deuxième mois ;

- Relancer les structures récalcitrantes ;

- Procéder à l’apurement de certaines valeurs calculées ;

- Etendre la collecte électronique des données à l’ensemble du pays ;

- Effectuer à temps le paiement des frais et salaires du personnel de la collecte.

# VI - ANNEXES

## VI.1 - TERMES DE REFERENCE

- Contexte et justification

L’Institut National de la Statistique (INS) du Cameroun, la Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) et l’Ecole Nationale Supérieure Polytechnique ont signé une convention ayant trait au Projet de renforcement des capacités des pays africains à l’utilisation des technologies mobiles pour la collecte des données statistiques. Après l’atelier national de formation à l’utilisation des technologies mobiles pour la collecte des données qui a eu lieu du 29 juillet au 1er août 2015 à l’Hôtel Jouvence 2000 de Yaoundé, une mission de lancement des activités sur le terrain a eu lieu du 11 au 26 août 2015 dans les dix régions du pays.

Un mois après le lancement de la collecte de données sur le terrain, il importe de procéder à une première mission de supervision générale des activités de collecte sur la période allant du 10 septembre au 06 octobre 2015.

- Objectifs de la mission

La mission aura pour objectif d’évaluer la collecte des données au terme de ce premier mois de collecte dans les différents points de relevés retenus à cet effet.

De façon spécifique, il s’agira de :

- Evaluer l’évolution des agents de collecte ;

- Récupérer les fichiers de données déjà collectés ;

- Procéder à quelques vérifications des relevés à partir des fichiers récupérés ;

- Suivre les équipes dans le cadre des achats-pesées ;

- Procéder aux paiements des indemnités de transport des agents de collecte ;

- S’assurer de la bonne utilisation des applications développées ;

- vérifier l’effectivité des relevés sur le terrain ;

- relever les difficultés rencontrées.

- Travaux à effectuer

La mission se déroulera sous forme de séance de travail avec les responsables locaux concerné et de descente sur le terrain avec les équipes en charge de la collecte électronique des prix.

Les missionnaires devront :

- Prendre attache avec le Chef d’Agence Régionale, les responsables locaux des structures impliquées ainsi que les agents de collecte pour les informer de la mission et échanger avec eux sur le déroulement de la collecte.

- Dresser le bilan par rapport à la situation des différents points de relevé. A cet effet, indiquer les points qui n’ont pas été localisés et les raisons de non localisation ou alors les points ne faisant pas l’objet d’un suivi pour une raison quelconque.

- Rappeler aux agents de relevé la nécessité de relever le défi de qualité.

- Vérifier sur le terrain que les produits suivis correspondent effectivement aux définitions des variétés ;

- Rappeler aux agents de relevé la nécessité de respecter, et faire respecter, la réalité du terrain en retranscrivant fidèlement les évolutions de prix telles que constatées;

- S’assurer que la collecte se fait via l’utilisation de la technologie mobile;

- Vérifier dans certains points de vente si l’enquêteur passe effectivement faire ses relevés comme prévu;

- Procéder au paiement des primes et autres conformément aux décharges effectués ;

- Vérifier l’état et l’utilisation faites du matériel remis ;

- Relever toutes les difficultés rencontrées à tous les niveaux dans l’exécution de la collecte des données.

- Résultats attendus

A l’issue de cette mission, il est attendu :

- Les agents de collecte sont évalués ;

- Les fichiers de données déjà collectés sont récupérés ;

- Quelques vérifications des relevés à partir des fichiers récupérés sont effectués ;

- Les équipes ont effectué des achats-pesées avec les équipes de supervision ;

- Les salaires et les indemnités de transport des agents de collecte sont payés ;

- Les applications développées sont bien utilisées;

- L’effectivité des relevés sur le terrain est vérifiée ;

- Les difficultés rencontrées sont relevées.

- Lieu et date

La première mission de supervision générale de la collecte électronique des données des prix aura lieu dans les différentes villes, des dix régions administratives, abritant les points de vente retenus à cet effet. Sont concernés, les dix capitales régionales ainsi que les villes de Mouvouldaye (Extrême-Nord), Mfou (Centre), Bafia (Centre), Makénéné (Centre) et Jakiri (Nord-Ouest).

La mission débutera le 10 septembre et s’achèvera le 06 octobre 2015.

- Budget de la mission

Le budget de la mission est supportée par la ligne 2.2 du mémoire de dépenses N 00978/INS/DG/DIB/CE1/CEA1 du 10 juin 2015 relatif à la convention la Convention Réf. : OP/15/03/LOA/D/0006 du 12 mars 2015.

## VI.2 - LISTE DES MISSIONNAIRES

| N | NOMS & PRENOMS | Nombre jours | Date départ | Date arrivée | Région |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SHE ETOUNDI Joseph | 4 | 11/09/2015 | 15/09/2015 | Centre |
| 2 | TCHEKANDA Emilienne | 7 | 11/09/2015 | 18/09/2015 | Extrême-Nord |
| 3 | MBA Martin | 5 | 01/10/2015 | 06/10/2015 | Ouest |
| 4 | JAZET Eric | 7 | 11/09/2015 | 18/09/2015 | Adamaoua, Nord, Extrême-Nord |
| 5 | NANTCHOUANG Azer | 5 | 11/09/2015 | 16/09/2015 | Littoral |
| 6 | MEWABO Thérèse | 4 | 11/09/2015 | 15/09/2015 | Littoral |
| 7 | BIKOK Aimé Thomas | 8 | 11/09/2015 | 19/09/2015 | Centre |
| 8 | DIFFO Joé Clauvis | 4 | 10/09/2015 | 14/09/2015 | Est |
| 9 | TCHIEKOU Emmanuel | 5 | 01/10/2015 | 06/10/2015 | Sud-Ouest |
| 10 | LIBITE Paul Roger | 5 | 11/09/2015 | 16/09/2015 | Sud |
| 11 | SCHOUAME Jean Pierre | 7 | 17/09/2015 | 24/09/2015 | Nord-Ouest |
| 12 | CHOUNDONG Diane | 6 | 17/09/2015 | 23/09/2015 | Nord-Ouest |
| 13 | ETCHOUKEM Ben Armel | 4 | 17/09/2015 | 21/09/2015 | Nord-Ouest |
| 14 | DJENOUASSI Sébastien | 7 | 11/09/2015 | 18/09/2015 | Extrême-Nord |
| 15 | NDEFFO Guy | 8 | 11/09/2015 | 19/09/2015 | Centre |
| 16 | NGAH NGAH Simplice | 5 | 11/09/2015 | 16/09/2015 | Centre |

## VI.3 - LISTE DES PERSONNES RENCONTREES

CHEF D’AGENCE REGIONAL INS

| N | NOMS ET PRENOMS | REGION |
| --- | --- | --- |
| 01. | DJITUPURI Emmanuel | Adamaoua |
| 02. | EVINA MBO Fernande | Centre |
| 03. | TAKOUGANG ZEUKENG Eric Hervé | Est |
| 04. | KWAYEP DIMOU Léonnel | Extrême-Nord |
| 05. | TAMCHE Joseph | Littoral |
| 06. | CHOUNDONG Norbert | Nord |
| 07. | FOTUE NJOMOU Sébastien | Nord-Ouest |
| 08. | NGO NYEMB Marie Louise épouse BAKET | Ouest |
| 09. | GEUWOU FEUTCHOUANG Ghislain Gilles | Sud |
| 10. | ETO Guy Sylvain | Sud-Ouest |

AGENTS COLLECTE DE L’INDICE DE PRIX A LA CONSOMMATION (IPC)

| N | NOMS ET PRENOMS | QUALITE | REGION |
| --- | --- | --- | --- |
| 01. | TIENTCHEU Brice-Muriel | Agent de collecte/saisie | Adamaoua |
| 02. | DONGMO TAZO Maxwell | Agent de collecte/saisie | Centre |
| 03. | KUINZE KWISSONG Alvine Peggy | Agent de collecte/saisie | Centre |
| 04. | JOUBOUI DONGMO Marie Chancelle | Agent de collecte/saisie | Centre |
| 05. | MBA MAGOUE Inès Ursule | Agent de collecte/saisie | Centre |
| 06. | MINSILI ZOO Justine Merveille | Agent de collecte/saisie | Centre |
| 07. | ZEBAZE Solovis Joël | Agent de collecte/saisie | Centre |
| 08. | MAMA EBODE Bernadette Romaine | Agent de collecte/saisie | Est |
| 09. | KONSO DOURGA | Agent de collecte/saisie | Extrême-Nord |
| 10. | AMBOM O MINSE Jacques Roger | Agent de collecte/saisie | Littoral |
| 11. | JAZET TSAGUE Marlyse Joséphine | Agent de collecte/saisie | Littoral |
| 12. | NGO MAKONDO Adèle | Agent de collecte/saisie | Littoral |
| 13. | JIATSA FOMBIET Pierre Marie | Agent de collecte/saisie | Littoral |
| 14. | NDJOMO Stéphane Noel | Agent de collecte/saisie | Littoral |
| 15. | MANOUGUI OBAKER Stéphane Y. | Agent de collecte/saisie | Littoral |
| 16. | NAFISSATOU Balo | Agent de collecte/saisie | Nord |
| 17. | LEGUE DIFFO Jonas | Agent de collecte/saisie | Nord-Ouest |
| 18. | NKOUAGNOU Calin Joel | Agent de collecte/saisie | Ouest |
| 19. | FOKOUE Jacques Rodrigue | Agent de collecte/saisie | Sud |
| 20. | TSAFACK GUEFACK Maurice LUCHA Walter CHAMA | Agent de collecte/saisie | Sud-Ouest |

PERSONNEL DE COLLECTE DE L’INDICE DE PRIX DES PRODUITS

AGRICOLES (IPPA)

| N | NOMS ET PRENOMS | QUALITE | REGION |
| --- | --- | --- | --- |
| 01. | KWEI Gregory SHEY | Superviseur saisie | Nord-Ouest |
| 02. | MBONJI Christiane ATONG | Superviseur saisie | Nord-Ouest |
| 03. | ASANYA Rachel TEBONG | Contrôleur saisie | Nord-Ouest |
| 04. | MAMBO GRACE FRU | Contrôleur saisie | Nord-Ouest |
| 05. | RAMATU VEJAI NSAKSI | Contrôleur saisie | Nord-Ouest |
| 06. | Samuel NOPOSE TATAH | Contrôleur saisie | Nord-Ouest |
| 07. | MANA Claude | Superviseur saisie | Centre |
| 08. | NDJESSA Bertrand | Superviseur saisie | Centre |
| 09. | BIDZANGA MBAH Alain | Contrôleur saisie | Centre |
| 10. | NGO SOHNA Adèle Clara | Contrôleur saisie | Centre |
| 11. | NGOUMELAH Pascal | Contrôleur saisie | Centre |
| 12. | SEYI A SEYI Simon | Contrôleur saisie | Centre |

PERSONNEL DE COLLECTE DE L’INDICE DE PRIX DES PRODUITS DE L’ELEVAGE (IPPE)

| N | NOMS ET PRENOMS | QUALITE | REGION |
| --- | --- | --- | --- |
| 01. | DOMWA Emmanuel | Superviseur saisie | Extrême-Nord |
| 02. | DOUR-YANG HOULIBELE | Superviseur saisie | Extrême-Nord |
| 03. | BAMBE Augustin | Contrôleur saisie | Extrême-Nord |
| 04. | DAMA Roger Bara | Contrôleur saisie | Extrême-Nord |
| 05. | FADIMATOU BOUKAR | Contrôleur saisie | Extrême-Nord |
| 06. | IEDA Rosalie épse WADA | Contrôleur saisie | Extrême-Nord |
| 07. | CHEUMETOU Jules Merlain | Superviseur saisie | Centre |
| 08. | NTSAMA Parfait | Superviseur saisie | Centre |
| 09. | ABOMO Bernadette G | Contrôleur saisie | Centre |
| 10. | MEKOAK Marcial | Contrôleur saisie | Centre |
| 11. | NJOMKAM Véronique Lida | Contrôleur saisie | Centre |
| 12. | TSIDJIO KEMEGNE Gael Roméo | Contrôleur saisie | Centre |

AUTRES PERSONNES RENCONTREES

| N | NOMS ET PRENOMS | QUALITE | REGION |
| --- | --- | --- | --- |
| 01. | Dr KIDMO MBRAOUGUE | Délégué Régional MINEPIA | Extrême-Nord |
| 02. | NSAIDZEKA Martin | Chef de Service Régional des Enquêtes et Statistiques Agricoles du MINADER | Nord-Ouest |